## Hoja1
CRONOGRAMA DE DE PROYECTOS DE REGALÍAS A FINANCIAR CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Etapas | Sub etapas | Actividades | 2016 | [31 empty] | Responsables
|  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiem |  |  |  | Noviemb |  |  |  | Diciembr
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Definición de iniciativas | Definición de retos de ciudad | Identificacion de la metodología entre Sec Educación, Desarrollo Económico y Planeacion | [32 empty] | Dirección de Politicas Sectoriales con el apoyo del Equipo de Regalías de SDP | bar: Abril 1 to Abril 3
Taller de mesas técinicas con todas las secretarías del distrito | bar: Abril 3 to Mayo 4
Retos definidos y ponderados | bar: Junio 1
| Convocatoria | Apertura | bar: Junio 1 to Junio 2
Observaciones | bar: Junio 1 to Junio 4
Cierre de convocatoria | bar: Julio 1
| Evaluación de iniciativas | Evaluación | bar: Julio 1 to Julio 2
| Selección de iniciativas | Selección conforme disponibilidad presupuestal | bar: Julio 2
MGA - Metodología General Ajustada | Arbol de problemas | Problemas | [32 empty] | Equipo Formulador con asistencia técnica del Equipo de Regalías de la SDP | bar: Julio 3 to Julio 4
Causas | bar: Julio 3 to Julio 4
Efectos | bar: Julio 3 to Julio 4
| Cadena de valor | Objetivos | bar: Agosto 1 to Agosto 2
actividades | bar: Agosto 1 to Agosto 2
Productos | bar: Agosto 1 to Agosto 2
Insumos | bar: Agosto 1 to Agosto 2
| Costeo | Presupuesto de actividades | bar: Agosto 1 to Agosto 2
| Descripciones e introducciones | Descripción del problema, análisis de participantes, descripción de la alternativa de solución. | bar: Julio 3 to Julio 4
Cumplimiento de requisitos Fase 2 y Fase 3 (Acuerdo 017 de 2013) | Documento técnico de soporte | Título | [32 empty] | Equipo Formulador | bar: Julio 3
Resumen | bar: Julio 3
Planteamiento del problema | bar: Julio 3
Antecedentes | bar: Julio 3 to Agosto 1
Justificación (análisis de alternativas) | bar: Julio 3 to Agosto 1
Marco teórico | bar: Julio 3 to Agosto 1
Análisis de los participantes (rol y distribución de responsabilidades, capacidad técnica para soportal el rol, experiancia, esquema de articulación en la ejecución del proyecto) | bar: Julio 3 to Agosto 1
Objetivo general y objetivos específicos | bar: Julio 3 to Agosto 1
Metodología (Localización, recolección de información, procesamiento y análisis de información, licencias y permisos) | bar: Julio 3 to Agosto 1
Seguimiento y evaluación (Indicadores técnicos y financieros) | bar: Julio 3 to Agosto 2
Resultados esperados | bar: Julio 3 to Agosto 2
Cronograma | bar: Julio 3 to Agosto 2
Bibliografía | bar: Julio 3 to Agosto 2
Plan operativo | bar: Julio 3 to Agosto 2
Análisis de pertinencia de las licencias o permisos que se requieren | bar: Julio 3 to Agosto 2
| Carta de presentación firmada por el Alcalde | Valor del proyecto | [32 empty] | Equipo Formulador | bar: Agosto 2 to Agosto 3
Fase | bar: Agosto 2 to Agosto 3
Fuentes de financiación | bar: Agosto 2 to Agosto 3
Vigencias | bar: Agosto 2 to Agosto 3
Concordancia PDD | bar: Agosto 2 to Agosto 3
Cumplimiento de requisitos Fase 2 y Fase 3 (Acuerdo 027 de 2013) | Tiempo para el cumplimiento de los requisitos dependiendo de la fase | [33 empty] | Equipo Formulador | bar: Julio 3 to Agosto 4
Presentación proyectos Fase 2 y Fase 3 | Envío formal de Docs del proyecto a Colciencias Tiempo límite maximo para la presentación de proyectos, agosto 31 | [33 empty] | Equipo de Regalías de la SDP | bar: Agosto 4